附件1：工程变更审批流程图

确立变更依据

建设业主单位内部审核（包括设计单位出具设计更改通知或图纸、承包人编制申请报告、监理审核、建设管理单位（如有）审核）

10个

工作日

3个

工作日

是

否

一类变更

二类变更

三类变更

技术经济论证

报分管本单位的开发区（区）领导审批

3个

工作日

建设业主单位与建设业主的主管单位是否为同一单位

3个

工作日

是

否

建设业主单位与建设业主的主管单位是否为同一单位

6个

工作日

报建设业主的主管单位审核

3个

工作日

报建设业主的主管单位审核

备案

1个

工作日

签订补充合同

说明：建设业主单位与主管单位为同一单位的，二类变更经建设业主单位审批完成后，即可签订补充合同，一类变更经建设业主单位审核后，即可报分管本单位的开发区（区）分管领导审批。

非审批环节

审批环节

时限

附件2：

建设业主单位工程变更审批表

变更编号：

| 合同名称/ 子项合同名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 变更依据 |  |  |  |
| 建设业主单位 |  | 建设项目主管单位 |  |
| 变更类型 | □Ⅰ类；□Ⅱ类；□Ⅲ类 | 可否独立实施 |  |
| 经办人初审意见（按照项目实际情况填写具体内容及需要说明的其他事项）： 1、变更原因及主要内容： 。 2、变更初审金额：变更增加 元，变更减少 元；变更净增加/减少 元，单项变更比例 %，累计变更比例 %。 3、项目/子项目概算情况：概算批复金额 元，各项/各子项合同与已审批的工程变更金额合计 元，已/未超概算。 4、附件资料：（1）变更依据（依据名称及文号）；（2）变更更改通知、变更设计图纸；（3）变更申请报告、变更工程量清单及预算；（4）监理、建设管理单位审核意见；（5）招投标文件、合同文件（按实际情况增减附件资料内容，无附件资料则填“无附件”） 5、其它意见：（无其它意见则删除本项） 经办： 日期： |  |  |  |
| 处（科）室审核意见（签字）： |  |  |  |
| 单位分管领导意见（签字）： |  |  |  |
| 单位主要领导意见（签字）： |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |

说明：建设业主单位与主管单位为同一单位的，二类变更按此表完成审批后即可签订补充合同。

附件3：

建设项目Ⅰ类、Ⅱ类工程变更审批表

| 合同名称/ 子项合同名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设业主单位 |  | 建设项目主管单位 |  |
| 合同/子项合同价 |  | 变更类别 | □Ⅰ类；□Ⅱ类； |
| 变更金额 |  | 净增（减）金额 |  |
| 是否需调概 |  | 可否独立实施 |  |
| 变更原因及内容： |  |  |  |
| 建设业主单位意见： 签字： （注：加盖公章） 年 月 日 |  |  |  |
| 建设业主的主管单位意见： 签字： （注：加盖公章） 年 月 日 |  |  |  |
| 区分管领导意见： 签字： 年 月 日 |  |  |  |

说明：建设业主单位与主管单位为同一单位的，二类变更不需填写此表格，一类变更只需在“建设业主的主管单位意见”栏填写相关意见并加盖公章后，报分管本单位的开发区（区）分管领导审批。

附件4：

关于抄送xxx项目工程变更审批结果的函

建设和交通局：

我局现有xxx项目（详见附件），已按《广州南沙统筹投资建设项目工程变更管理办法》规定完成审批，现将审批结果抄送贵局备案。

专此函达。

附件：

1.工程变更汇总表

2.项目合同汇总表

xxxx单位

x年x月x日

工程变更汇总表

建设单位：            （盖章）    日期：

| 工程合同 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更编号 | 变更类别 | 变更增加 金额（元） | 变更减少 金额（元） | 变更净增减 金额（元） | 单项变更 比例(%) | 累计变更 比例(%) | 是否已签订 补充合同 | 备注 |
| BG-001 | 一类/二类/三类/历史遗留变更 |  |  |  |  |  |  |  |
| BG-002 | 一类/二类/三类/历史遗留变更 |  |  |  |  |  |  |  |
| BG-003 | 一类/二类/三类/历史遗留变更 |  |  |  |  |  |  |  |
| BG-004 | 一类/二类/三类/历史遗留变更 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：该表格只需填写单项合同对应的已完成审批的工程变更，并在备注上简要说明变更理由；若未发生工程变更，在备注上填写“该合同尚未发生变更”即可；未完成审批的工程变更不需要在该表格上填写。

项目合同汇总表

建设单位：            （盖章）    日期：

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项建批复 金额（元） | xx元 |  |  |  |  |  |
| 可研批复 金额（元） | xx元 |  |  |  |  |  |
| 概算批复 金额（元） | xx元，其中建安费xx元。 |  |  |  |  |  |
| 合同 序号 | 合同名称 | 合同金额 （元） | 合同增加金额（元） | 合同减少金额（元） | 合同净增加（净减少）金额（元） | 备注 |
| 1 | Xx设计合同 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Xx设计合同补充合同（一） |  |  |  |  |  |
| 2 | Xx监理合同 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Xx监理合同补充合同（一） |  |  |  |  |  |
| 3 | Xx建设管理合同 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Xx建设管理合同补充合同（一） |  |  |  |  |  |
| 4 | Xx施工合同 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Xx施工合同补充合同一 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Xx施工合同补充合同二 |  |  |  |  |  |
| …… | …… | …… | …… |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

附件5：

工程变更申请报告

合同/子项合同名称：

变更编号：

承包单位：（盖章）

工程变更申请表

| 合同/子项合同名称 | XXXXX | 变更类别 | □Ⅰ类；□Ⅱ类；□Ⅲ类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原设计 情况 | XXXXX |  |  |
| 工程变更原因及依据 | XXXXX |  |  |
| 工程变更 内容 | XXXXX |  |  |
| 承包单位意见： 1、变更增加 元，变更减少 元；变更净增加/减少 元，单项变更比例为 %，累计变更比例 %。 2、该项变更计划 年 月 日开始实施，工期 天。 项目经理（签名）： （注：加盖公章） 日期： 年 月 日 |  |  |  |
| 设计单位意见： 1、拟同意该项变更设计方案； 2、其他需说明的意见： 。 设计负责人（签名） （注：加盖公章） 日期： 年 月 日 |  |  |  |
| 监理单位意见： 1、可/不可独立实施； 2、方案可行/需进行优化 ； 3、拟同意变更申请； 4、变更增加 元，变更减少 元；变更净增加/减少 元，单项变更比例为 %，累计变更比例 %。 5、其他需说明的意见： 。 监理工程师（签名）： （注：加盖公章） 日期： 年 月 日 |  |  |  |
| 建设管理单位意见： 1、项目/子项目概算批复金额 元，各项/子项合同金额与已审批的工程变更金额合计 元，已/未超概算； 2、可/不可独立实施； 3、方案可行/需进行优化 ； 4、拟同意变更申请； 5、变更增加 元，变更减少 元；变更净增加/减少 元，单项变更比例为 %，累计变更比例 %。 6、其他需说明的意见： 。 建设管理单位代表（签名）： （注：加盖公章） 日期： 年 月 日 |  |  |  |

变更预算编制/审核情况说明

- 编制/审核依据

- 招标投标文件，中标通知书，合同文件，变更设计文件；

- 工程变更申请表，经监理工程师批准的施工组织设计方案，经监理单位、建设管理单位和业主单位确认的新增材料品牌、规格、型号及单价，相关会议纪要等；

- 建设工程工程量清单计价规范和相应的计量规范，广东省****工程综合定额；

- 20**年**月份广州地区建设工程常用材料税前综合价格，20**年*季度广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息等。

- 编制/审核方法

- 依据建设工程工程量清单计价规范和相应的计量规范与合同约定，按照变更设计文件、施工组织设计方案计算变更工程量。

- 依据变更资料，变更部分于20**年**月开始实施，按20**年**月的材料价格信息进行计价。

- 依据合同专用条款第**条，合同清单中已有适用于或类似于变更工程项目的，******；合同清单中没有或适用于类似变更工程项目的，******。变更部分综合单价合同专用条款第**条计算。

- 依据招标文件****，合同专用条款第**条，措施项目费****；利润、规费、税金按合同清单，费率分别为****。

- 编制/审核结果

该项变更净增加/净减少***元，其中变更增加金额***元，变更减少金额***元，变更净增加/净减少金额为***元。

变 更 预 算 汇 总 表（样表）

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 描述 | 单位 | 工程量 | 金额（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 金额 |  |
| A | 变更增加费用 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 分部分项工程费用 |  |  | 1.1+1.2+1.3 |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  | 合同/新增/换算单价 |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  | 合同/新增/换算单价 |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 措施项目费 |  |  |  | 2.1+2.2 |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 规费 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 税金（**%） |  |  |  | （1+2+3）***% |  |  |
| 5 | 变更增加总造价 |  |  |  | 1+2+3+4 |  |  |
| B | 变更减少费用 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 分部分项工程费用 |  |  |  | 1.1+1.2+1.3 |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 措施项目费 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 规费 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 税金（***%） |  |  |  | （1+2+3）***% |  |  |
| 5 | 变更减少总造价 |  |  |  | 1+2+3+4 |  |  |
| C | 变更净增加/减少费用 |  |  |  | A-B/B-A |  |  |

编制/审核单位：（盖章）              编制人/审核人：                 年   月   日

| 变更新增清单项目综合单价分析表（样表） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额 编号 | 定额名称 |  |  |  |  |  | 定额 单位 | 数量 |  | 单 价 |  |  |  |  | 合 价 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费和利润 |  |  |
| 人工单价 |  |  |  |  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 元/工日 | 未 计 价 材 料 费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价 (元) |  |  | 合价 (元) |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其它材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |

编制/审核单位：（盖章）              编制人/审核人：                 年   月   日

备注：涉及水利、电力、通讯等其他专业工程的，按各专业工程规定的计价程序及相应的表格进行计价，表格由申请单位自行制订。

工程变更新增清单项目主要材料价格表（样表）

| 序号 | 材料名称 | 产地 | 品牌 | 规格 | 各方确认 的单价 | 下浮后单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

承包单位：             监理单位：              建设管理单位：          建设业主单位：

说明：所列材料为变更清单中，已标价工程量清单（合同清单）与常用材料信息价中未包含的主要材料；市场价格需附询价单或承包单位购销合同。