加急

广州市食品药品监督管理局文件

穗食药监械〔2014〕225号

广州市食品药品监督管理局关于印发医疗器械“五整治”专项行动工作方案的通知

各区、县级市局，机关各处室、局属各单位：

为切实加强医疗器械监管，整顿和规范广州市医疗器械市场秩序，进一步整治医疗器械注册、生产、流通和使用环节等违法违规行为，全面落实国家食品药品监督管理总局、广东省食品药品监督管理局关于医疗器械“五整治”专项行动工作有关部署，结合我市实际，我局制定了《广州市食品药品监督管理局医疗器械“五整治”专项行动工作方案》，现印发给你们，请认真组织实施。

广州市食品药品监督管理局

2014年4月4日

广州市食品药品监督管理局医疗器械

“五整治”专项行动工作方案

根据国家食品药品监督管理总局（下称国家总局）、广东省食品药品监督管理局（下称省局）《关于印发医疗器械“五整治”专项行动方案》的通知精神，为进一步加强医疗器械监管，整顿和规范医疗器械市场秩序，严厉打击医疗器械违法违规行为，特制定本方案。

一、指导思想

围绕社会关注度高、群众反映强烈的医疗器械热点、难点问题，加强科普宣传，突出整治重点，发挥社会监督，落实企业责任，推动诚信建设，进一步规范市场秩序，严厉打击违法违规行为，促进医疗器械产业健康有序发展。

二、工作目标

按照国家总局、省局工作部署，自2014年3月15日至8月15日，为期共5个月，以重点产品、重点企业、重点案件线索为突破口，按照排查、整治、规范相结合的工作模式，采取暗访调查、集中排查、突击检查相结合的检查方式，在全市范围内集中开展整治虚假注册申报、违规生产、非法经营、夸大宣传、使用无证产品等五种行为（以下称“五整治”）。通过专项整治，营造严厉打击的高压态势，有效惩处违法违规行为，进一步完善监管制度机制，达到整治产品、规范行为的目的，切实保障公众用械安全。

同时，结合医疗器械质量万里行活动，突出以点带面、全程监管，实行边整边建、整治与规范并重，注重“四个结合”：即专项行动与日常监管相结合，专项行动与医疗器械质量万里行活动相结合，专项行动与医疗器械安全宣传月活动相结合，专项行动与营造社会共治氛围相结合，努力形成各方参与、公众受益、行业发展的监管新格局。

三、整治重点和处罚依据

为确保打击有力、政策统一，全市系统要严格执行《医疗器械监督管理条例》、《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》等法律法规的规定。在此次专项行动中，发现违法违规行为的，一律从快、从严、从重处理，并按法律法规规定的上限予以处罚；情节严重的，一律吊销生产经营者和产品的许可证件；涉嫌犯罪的，一律移送公安机关依法追究刑事责任；对存在安全隐患的产品，一律停止销售、使用，责令企业召回并监督销毁。新修订的《医疗器械监督管理条例》公布后，自实施之日起，严格按照新修订的条例执行。

（一）整治虚假注册申报行为。配合省局重点整治第二、三类医疗器械首次注册申请不真实行为，按照规定开展对生产企业提交的第二、三类医疗器械首次注册申请资料（重点是临床试验报告）和样品生产过程的真实性组织核查，对注册环节有因举报进行重点核查。

对虚假注册申报行为。依照《中华人民共和国行政许可法》第七十八条、第七十九条和《医疗器械监督管理条例》第四十条进行处罚。

（二）整治违规生产行为。重点整治一次性使用输注器具、一次性使用导尿管（包）使用不符合标准的原材料生产和未按要求灭菌，避孕套未经备案擅自委托生产，血液透析用浓缩物不按标准出厂检验等行为。

对使用不符合标准的原材料生产一次性使用输注器具和一次性使用导尿管（包）的，未按要求对一次性使用输注器具和一次性使用导尿管（包）进行灭菌的，未经备案擅自委托生产避孕套的，不按标准对血液透析用浓缩物进行出厂检验的，依照《医疗器械生产监督管理办法》第五十七条进行处罚。情节严重或者造成危害后果的，按照《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》第三条第二款进行处罚。

（三）整治非法经营行为。重点整治以体验式方式未经许可擅自销售第二、三类医疗器械，无证经营装饰性彩色平光隐形眼镜、助听器，未按要求贮存和运输体外诊断试剂等行为。倡导体验门店放大张贴《医疗器械生产企业许可证》、《医疗器械经营企业许可证》、《医疗器械产品注册证》及其制造登记表，“不夸大宣传、不虚假宣传，严格按照产品注册内容宣传和使用”等内容进行守法经营。

未经许可擅自以体验式方式销售第二、三类医疗器械，无证经营装饰性彩色平光隐形眼镜、助听器的，依照《医疗器械监督管理条例》第三十八条进行处罚；未按要求贮存和运输体外诊断试剂的，依照《医疗器械经营企业许可证管理办法》第三十五条进行处罚。

（四）整治夸大宣传行为。重点整治腰腿痛、近视眼、糖尿病和高血压等贴敷类、物理治疗类医疗器械进行违法宣传；未经审批或篡改审批内容擅自发布违法广告，夸大产品功效和适用范围；利用医疗科研院所或以专家、患者名义和形象作功效证明等进行违法广告宣传的行为。

对监测发现的涉及腰腿痛、近视眼、糖尿病和高血压等贴敷类、物理治疗类医疗器械虚假违法广告，一律移送工商部门查处，对违法情节严重广告涉及的产品和企业一律采取公告曝光、行政告诫、撤销广告批准文号、责令暂停产品销售等严厉措施。

（五）整治使用无证产品行为。重点整治医疗机构使用无证体外诊断试剂的行为。

对医疗机构使用无证体外诊断试剂的，依照《医疗器械监督管理条例》第四十二条进行处罚，并通报同级卫生主管部门。

四、工作步骤和工作安排

本专项行动于2014年3月15日正式开始，8月15日结束，为期5个月。专项行动总体分为准备、启动、整治和规范四个阶段。

（一）准备阶段主要任务

1．市局配合国家总局、省局做好“五整治”涉及的重点环节、场所及企业进行调查处理，按照国家总局、省局的统一部署，召开专题会议，制定具体实施方案。

2.各区（县级市）局要按照市局统一部署，制定具体实施方案，广泛宣传，营造社会共同监督氛围，加大对辖区内医疗器械生产经营的监督检查力度，形成齐抓共管合力。

3. 各区（县级市）局要与街镇、村（居）等基层组织和出租屋管理部门建立及时有效的信息沟通机制，合力排查、严厉打击出租屋内制假售假行为。

（二）启动阶段主要任务

1.召开全系统动员部署视频会议，对专项行动进行全面动员部署；印发市局医疗器械“五整治”专项行动实施方案。

2.各区（县级市）局要制定本行政区域内具体实施方案，于4月5日前报市局。同时，组织动员辖区企业自查自纠，积极发挥社会监督机制；

3.配合省局组织开展“开放日”专题活动，组织部分人大代表、政协委员、媒体记者和公众深入医疗器械企业、技术机构参观座谈，直观了解医疗器械生产经营、监督检验及行业发展与监管开展情况。

4.各区局要组织开展对生产一次性使用输注器具、一次性使用导尿管（包）、避孕套、血液透析用浓缩物的生产企业专项行动，检查覆盖面要达到100%，消除质量安全隐患。重点整治使用不符合国家法律、行政法规和标准要求的原材料进行生产，未按要求灭菌，不合格品违规处理（如不按规定进行销毁等），未经备案擅自委托生产，不按标准出厂检验等行为。

5.各区局要组织开展对辖区内体外诊断试剂类医疗器械经营企业现场检查覆盖率应达100%，对医疗器械主要集散地和专业市场现场检查覆盖率应达100%，对投诉举报或案件线内容索涉及以医疗器械体验店的、无证经营装饰性彩色平光隐形眼镜、助听器的要100%进行现场核查。

6. 各区局组织开展医疗机构开展在用医疗器械自查工作。要有针对性重点检查医疗机构使用无证体外诊断试剂情况，对三级以上医疗机构检查覆盖率应达100%。在监督检查医疗机构过程中，各区局要按照“五整治”专项抽验方案（另发）要求，对重点品种进行抽验。

7.各区局要以城乡结合部、外来人口居住区的医疗器械经营场所为监督检查重点。对上述场所检查应争取辖区政府支持，加强部门联动。

8.各区局要依托辖区食品药品监管网络，排查隐患，对发现的医疗器械非法生产经营黑窝点及时查处。

9.对集中检查发现的案件线索，要统一协调立案调查，依法查处。要按属地管理的原则，与当地公安机关相互配合，涉嫌刑事犯罪的，一律移送公安机关追究刑事责任。

10.通过电视、网络、报刊等国家和地方主流媒体开辟专栏，开展医疗器械安全用械科普宣传教育。

（三）整治查办阶段主要任务

1.市局负责上报省局交办《重点监督检查的企业和产品名单》的监督检查结果。

2.各级食品药品监督管理部门在前期工作基础上，抓好企业整改和违法违规行为的立案查处工作。

3.相关区局负责对省局、市局交办《重点监督检查的企业和产品名单》涉及的违法违规企业组织进行查处。

4.市局组织对部分区（县级市）局开展“五整治”专项行动的情况进行监督检查和督查督办。

5.各级食品药品监督管理部门要针对整治重点，拓宽案源线索，按照省局关于案件协查、报送等有关规定，加强案件查处工作的组织协调和督查督办，发现重大案件线索立即报告，市局将通过挂牌督办、与公安机关联合挂牌督办，加大案件的查处力度，曝光一批查处的典型案件。

（四）规范提高阶段主要任务

1.各级部门对专项行动进行阶段性总结，在保持高压态势的同时，针对存在的突出问题，查找监管工作的漏洞和薄弱环节，完善监管制度机制，巩固专项行动成果。

2.各区（县级市）局可采取不同的形式对专项行动工作进行阶段性总结，要结合行政区域实际完善相关监管制度，将一些好的、有效的做法形成长效机制，总结推广专项行动的好经验，提出需要进一步深入整治的目标。

3.市局对专项行动工作进行总结，研究制定进一步加强医疗器械注册、生产、流通和使用环节监管的措施，建立健全医疗器械监管长效机制。

五、工作要求

（一）加强组织领导。各区（县级市）局要高度重视此次专项行动，切实加强领导，主要负责同志要靠前指挥，推动专项行动各项工作顺利开展。市局成立医疗器械专项行动领导小组，下设综合协调宣传组、检查督导组、技术支持组。各区（县级市）局要结合辖区实际，根据国家总局、省局和市局关于“五整治”文件及会议精神，成立领导小组和相应的工作机构，配备专门人员，制定具体实施方案，请各区（县级市）局于4月5日将医疗器械“五整治”工作方案，以及分管领导、联络员名单（附件2）上报至市局器械处。

（二）落实工作责任。要落实属地监管职责，全系统各级部门要加强与公安、卫生计生、工商等部门的沟通协作。对发现的违法违规行为要及时处理，该处罚的必须处罚、该曝光的必须曝光、该吊销许可证件的必须吊销、该移送公安、工商部门的必须移送。同时，要严肃工作纪律，对于工作不落实、协查不配合、监督检查走过场以及案件查处不力、通风报信、失职渎职的，依纪依规追究相关人员责任。

（三）强化社会监督。全局系统要按照国家总局、省局专项行动新闻宣传工作要求，加强舆论宣传，营造良好氛围，要严格执行新闻纪律，规范信息发布。专项行动期间，涉及案件查处情况的信息，由省局统一发布；涉及重大案件的信息，发布前报总局医疗器械专项行动领导小组批准。要发挥投诉举报作用，鼓励社会各界通过举报电话、网络，举报医疗器械违法违规行为（投诉举报电话：020-81873897，投诉举报网站：http://www.gzfda.gov.cn/business/htmlfiles/gzfda/tsjb88/list.html）

（四）做好信息报送。自2014年4月1日起，在专项行动期间，各区（县级市）局、稽查分局要加强沟通协调，要指定专人负责信息报送工作，每周五下午3：00前报送本周专项行动工作进展情况，每月15日和30（31）日下班前（遇节假日顺延）报送《医疗器械“五整治”专项行动半月报表》，主要活动和重大问题要及时上报。8月3日前报送专项行动工作阶段性总结。

专项行动过程中如遇到疑难问题，请及时反馈省局。

联系人（注册）：刘  明，联系电话：020-81743051

联系人（生产）：杨  珊，联系电话：020-81743084

联系人（经营）：罗学锋，联系电话：020-81743052

联系人（使用、注册真实性核查）：黄卉，联系电话：020-81743084

联系人（广告）：梁浩文，联系电话：020-81746498

联系人（新闻宣传）：陈淑华，联系电话：020-81743025

联系人（稽查）：唐德华，联系电话：020-81710672

附件：1. 医疗器械“五整治”专项行动领导小组

2.医疗器械“五整治”信息联络员登记表

3.医疗器械“五整治”专项行动半月报表

4.医疗器械“五整治”专项行动生产环节检查记录表

5.医疗器械“五整治”专项行动经营环节检查记录表

6.医疗器械“五整治”专项行动医疗机构检查记录表

附件1

医疗器械“五整治”专项行动领导小组名单

为加强对医疗器械“五整治”专项行动的组织领导，确保工作有序开展，广州市食品药品监督管理局决定成立专项行动领导小组。

组  长：姚建明

常务副组长：符志彬

副组长：庞庆宁、钟广静

成  员：袁立懋、张永胜、张建山、饶  琪、江英桥

下设综合协调宣传组、检查督导组、技术支持组，组成人员及主要任务如下：

一、综合协调宣传组（设在局器械处）

负责人：张永胜、袁立懋

成  员：李  鸣、孙宗光、陈令喜、梁浩文、柯友东、谢剑锋、陈淑华、黄卉、罗学锋

主要任务：负责领导小组有关事项的落实，承办专项行动的日常事务，牵头拟定行动方案，筹备会议，组织协调沟通上下级相关工作等。

负责专项行动宣传策划、新闻发布；负责信息汇总、简报编发和重要信息的审核上报；起草会议材料和总结报告。

二、检查督导组（设在局器械处）

负责人：张永胜、

成  员：张建山、徐国炬、饶  琪、刘  改、邓成忠、刘明、杨珊、唐德华

主要任务：组织指导全局系统监督检查、产品抽检、广告监测和案件查处，参与国家总局、省局检查和各区局督查工作，负责与工商、公安等有关部门沟通，组织协调重大案件查处；负责提供执法依据和政策解读等。

三、技术支持组（设在市药检所）

负责人：江英桥

成  员：李薇、何华红（联络员电话：81744947）

主要任务：负责组织协调和指导产品抽检检测相关工作，提供相应技术保障等。如超出检测能力范围的工作，则由稽查分局协调会请上级技术部门处理。

附件2

医疗器械“五整治”专项行动工作联络员名单

填报单位（盖章）：                                    日期：         年   月    日

| 姓名 | 科室 | 职务 | 联系电话 （手机、固话） | 传真 | 联系QQ | 电子邮箱 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 总协调 |
|  |  |  |  |  |  |  | 分管领导 |
|  |  |  |  |  |  |  | 联络人 |

备注：请于4月5日前报市局医疗器械安全监管处，传真：020-81743052，电子版发送至邮箱：huangh@gzfda.gov.cn

附件3

医疗器械“五整治”专项行动半月报表

报送单位（盖章）：                 填报起止时间：    年  月  日－  月  日

| 类 型 统计事项 |  | 本期检查企业或单位（家） |  |  | 本期警告责令整改（家） |  | 本期责令停产停业（家） |  | 本期撤销证件（张） |  | 本期罚没款（万元） |  | 本期移交公安机关（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中:体验方式销售企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 彩色平光隐形眼镜销售企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 助听器销售企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 体外诊断试剂销售企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用单位 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  |  |  | — |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册申报 | 本期核查注册申请真实性品种（个） |  |  | 本期发现虚假申报品种（个） |  |  | “五整治”相关产品抽验 |  | 累计抽样（批） |  | 累计检验（批） |  | 累计不合格（批） |
| 违法广告 | 本期移交工商违法广告（条） |  |  |  | 本期移交违法网站（个） |  |  |  | 投诉举报 |  | 本期投诉举报（件） |  | 本期立案（件） |
| 本期法规制度建设 | 数量： （个） 名称（一一列出）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 本期查处黑窝点（家） |  |  |
| 媒体宣传 | 本期电视宣传（次） |  | 本期电台宣传（次） |  |  | 本期报刊宣传（次） |  | 本期网络宣传（次） |  | 本期现场宣传（次） |  | 合计宣传（次） |  |

签发人：                                  填表人：

注：1.报表数据截止时间为每月13日和28日下班前（遇节假日顺延）； 2.请将加盖公章的纸质版传真至020-81743052，电子版发送至邮箱：huangh@gzfda.gov.cn

附件3

医疗器械生产环节“五整治”专项行动检查记录表

| 基本情况 | 被检查企业名称： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生产地址： |  |  |  |  |
|  | 产品名称： | 注册证号： |  |  |  |
|  | 产品名称： | 注册证号： |  |  |  |
|  | 产品名称： | 注册证号： |  |  |  |
| 检查时间： 年 月 日 时 分至 时 分 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 一般项目 |  | 检查方法 | 检查情况事实描述 | 结果评定 |
| 1 | 生产的医疗器械是否取得注册证。 |  | 查看证件 |  |  |
| 2 | 是否擅自委托或者受托生产医疗器械。 |  | 查看委托文件 |  |  |
| 3 | 是否配备与产品生产相适应的技术人员并职责分明。 |  | 检查人事记录 |  |  |
| 4 | 生产人员是否熟悉产品的生产工艺并职责分明。 |  | 现场询问生产人员 |  |  |
| 5 | 是否具备两名以上医疗器械内审员。 |  | 检查内审员证书 |  |  |
| 6 | 质检部门负责人是否熟悉产品检验要求及相关技术要求。 |  | 问质检部门负责人相关制度 |  |  |
| 7 | 原材料是否有采购记录。 |  | 检查采购记录 |  |  |
| 8 | 采购的原材料有法律、行政法规和国家强制标准要求时，企业采购的原材料要求不得低于法规和标准要求。 |  | 检查仓库原材料包装、原材料检验报告等。 |  |  |
| 9 | 原材料购进是否经过检验。 |  | 检查原材料检验记录 |  |  |
| 10 | 原材料更换，是否经过设计更改验证，变更重要原材料供应商后有无委托第三方开展产品全性能型式试验。 |  | 检查更换原材料后的产品型式试验报告 |  |  |
| 11 | 是否建立并保存全部工艺技术文件。 |  | 检查文件 |  |  |
| 12 | 生产批记录是否真实的记录生产过程，追溯到产品生产所用的原材料、生产设备、工艺参数、操作人员和灭菌设备等。 |  | 检查生产记录、灭菌记录 |  |  |
| 13 | 根据生产批记录核查原材料采购数量、生产数量和销售数量的追溯。 |  | 检查原材料采购记录、生产记录、入库记录、销售记录 |  |  |
| 14 | 生产过程是否确定关键工序和特殊过程并进行记录。 |  | 检查文件和生产记录 |  |  |
| 15 | 企业是否进行产品生产过程检验。 |  | 检查过程检验记录 |  |  |
| 16 | 检测设备是否能够满足产品标准规定的出厂检验要求，计量设备是否定期进行计量认定。 |  | 检查检测设备，计量设备校定证书 |  |  |
| 17 | 产品是否经检验合格后出厂，出厂检验是否符合产品标准要求。 |  | 检查出厂检验记录和检验报告，并与产品标准核对。 |  |  |
| 18 | 对不合格产品是否按照规定进行销毁。 |  | 检查不合格品记录。 |  |  |
| 19 | 企业是否具有与生产产品相适应的生产车间，生产环境是否清洁整齐。 |  | 检查生产环境 |  |  |
| 20 | 生产设备是否能够满足生产要求并正常运行。 |  | 检查生产设备 |  |  |
| 21 | 生产设备是否定期检查/维护/保养，并作好记录。 |  | 检查生产设备 |  |  |
| 22 | 是否具备灭菌设备，并具有灭菌工艺文件、灭菌设备操作规程、灭菌设备的维护、保养规定、环氧乙烷进货控制规定、灭菌过程的确认和再确认规定、采用环氧乙烷灭菌时，环氧乙烷气体存放规定。 |  | 现场检查灭菌设备及相关文件 |  |  |
| 23 | 灭菌过程是否执行了国家相关法规和标准的规定，如YY/T 0567《医疗产品的无菌加工》、GB 18279《医疗器械 环氧乙烷灭菌 确认和常规控制》、GB 18280《医疗保健产品的灭菌 确认和常规控制要求 辐射灭菌》、GB 18278《医疗保健产品的灭菌 确认和常规控制要求 工业湿热灭菌》等。如选用是否经过评价和确认。 |  | 检查灭菌方法选择的依据 |  |  |
| 24 | 是否编制了产品灭菌过程确认的程序文件。是否对灭菌过程进行确认。在产品、灭菌器、工艺参数等发生变化时是否对灭菌条件进行再确认。是否保持了灭菌过程确认的记录。 |  | 检查企业的灭菌确认资料和确认记录。 |  |  |
| 25 | 每年不少于一次对灭菌设备的灭菌效果进行确认并保留记录，设备搬动、维修后有无进行确认并保留记录。 |  | 检查灭菌设备确认记录 |  |  |
| 26 | 企业的成品仓库是否储存违法违规产品。 |  | 检查仓库 |  |  |
| 27 | 是否存在其他违反《医疗器械监督管理条例》等法规的情形。 |  |  |  |  |
| 已检查项目总数 项，违反项目 项。 违法事实说明： |  |  |  |  |  |
| 检查结论： |  |  |  |  |  |
| 被检查单位意见 企业法定代表人或企业负责人签名： （盖公章） 日期： |  |  |  |  |  |
| 检查人员签名： 检查人员执法证编号： 日期： |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |

附件5

医疗器械经营环节“五整治”专项行动检查记录表

| 受检企业名称： 地址： 法定代表人（或业主）： 联系电话： 联系人： 联系方式： 职务： 医疗器械经营企业许可证编号： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查时间： 年 月 日 时 分至 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  | 检查方法 | 结果评定 |  |  |  |
|  |  |  |  | 合格 | 不合格 | 不适用 | 未检查 |
| 1 | 《医疗器械经营企业许可证》记载的内容变动的，是否办理变更手续。 主要包括：1、企业名称、法人或负责人及质量管理人员变动； 2、注册地址及仓库地址变动； 3、营业场所、存储条件及主要设施、设备变动； 4、经营范围等其他重要事项变动。 |  | 询问、检查证件、场地 |  |  |  |  |
| 2 | 企业制定的质量管理制度是否有效执行。 |  | 询问、查阅制度文件、档案 |  |  |  |  |
| 3 | 是否有专人对各种文件、资料、记录进行管理并按规定存档。 |  | 询问、查看档案 |  |  |  |  |
| 4 | 企业是否保存有关医疗器械监督管理方面的法律法规和规范性文件，并及时更新。 |  | 检查文件、档案 |  |  |  |  |
| 5 | 质量管理人是否在职在岗，不得兼职。 |  | 查看上班记录、社保证明 |  |  |  |  |
| 6 | 质量管理人员和购销人员是否进行上岗前培训，并定期进行法律法规、质量管理等专业培训，同时建立合理的考核制度。 |  | 查看记录 |  |  |  |  |
| 7 | 是否建立供货企业的审核管理制度，收集了供货商档案并保留其资质证明。 |  | 检查记录、档案 |  |  |  |  |
| 8 | 是否收集所经营产品的质量档案，保留有效的医疗器械注册证书的复印件、产品合格证明或检测报告、技术规范和应用技术文件。 |  | 检查档案 |  |  |  |  |
| 9 | 体外诊断试剂购销、保管、出库复核、用户档案等记录是否真实完整，票、账、货相符。 体外诊断试剂验收是否符合规定程序，操作规范，记录完整，符合时限要求。 |  | 查阅文件、记录 |  |  |  |  |
| 10 | 是否对医疗器械的购进、在库养护、出库复核、销售实现全过程管理和记录，对质量情况能及时准确的掌握。 |  | 查看现场、记录、抽查3个以上产品检索追溯 |  |  |  |  |
| 11 | 仓库是否设置3个以上专用区（含不合格诊断试剂、退货诊断试剂专用存放区域以及包装物料的储存场所）。 |  | 查看现场 |  |  |  |  |
| 12 | 体外诊断试剂的储存是否实行分区、分类管理，并按产品批次存放，标识清楚。 |  | 查看现场 |  |  |  |  |
| 13 | 仓库内是否实行色标管理，黄、绿、红各代表不同状态试剂。 |  | 查看现场 |  |  |  |  |
| 14 | 是否建立效期产品管理制并实施先进先出等管理措施。 |  | 查阅文件、记录 |  |  |  |  |
| 15 | 查看冷库3个月的运行记录，比较每月用电情况。 |  | 随机抽查 |  |  |  |  |
| 16 | 是否具有与经营规模和品种相适应的、符合产品储存要求的运输设备。 |  | 查看现场 |  |  |  |  |
| 17 | 设施、设备是否具有年度校准、保养、维修等的制度、记录档案。 |  | 检查记录、档案 |  |  |  |  |
| 18 | 是否建立体外诊断试剂质量跟踪制度和追溯制度，确保经营的体外诊断试剂可追溯。 |  | 询问、检查记录 |  |  |  |  |
| 19 | 是否建立不合格产品和退货产品的管理制度。 不合格体外诊断试剂是否有明显标志，其确认、报告、报损、销毁是否有完整的手续或记录。 销后退回体外诊断试剂是否有完整的手续或记录。 |  | 询问、查看制度文件、记录 |  |  |  |  |
| 20 | 发现缺陷体外诊断试剂是否停止销售并配合供货商召回有缺陷体外诊断试剂。 |  | 询问、检查记录 |  |  |  |  |
| 21 | 是否建立不良事件监测制度，指定专（兼）职人员负责。 不良事件是否及时向当地药品监督管理部门报告。 |  | 询问、检查记录 |  |  |  |  |
| 22 | 企业是否认真做好售后服务、处理顾客投诉并保存相关的售后服务记录。 |  | 检查记录、档案 |  |  |  |  |
| 23 | 销售记录是否保存至超过使用期限二年。 |  | 检查记录 |  |  |  |  |
| 24 | 是否按核准的经营范围从事体外诊断试剂经营活动。 经营的品种是否属于药品管理的品种。 |  | 查看证件和现场 |  |  |  |  |
| 25 | 是否经营未经注册、无合格证明、过期、失效或者淘汰的体外诊断试剂。 |  | 查看现场 |  |  |  |  |
| 26 | 是否有擅自变更质量管理人员的。 |  | 查看档案询问 |  |  |  |  |
| 27 | 是否从不具备生产、经营体外诊断试剂资质的企业购进体外诊断试剂。 |  | 查看记录 |  |  |  |  |
| 28 | 是否擅自变更注册地址、仓库地址。 |  | 查看地址 |  |  |  |  |
| 29 | 是否擅自降低经营条件（冷库运行异常等）。 |  | 查看现场 |  |  |  |  |
| 30 | 是否有涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让《医疗器械经营企业许可证》的情形。 |  | 查看证件 |  |  |  |  |
| 31 | 是否存在其他违反《医疗器械监督管理条例》等法规的情形。 |  | 全面检查 |  |  |  |  |
| 已检查项目总数 项，不符合项目具体内容及现场整改情况： |  |  |  |  |  |  |  |
| 受检单位负责人阅后签名（盖章）： 日期： |  | 检查人员执法证编号： 检查人员签名： 日期： |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |

附件6

医疗器械“五整治”专项行动医疗机构检查记录表

| 被检查单位名称： 联系人： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址： 联系电话： |  |  |  |  |
| 序号 | 检 查 内 容 |  | 结果评定 | 备 注 |
| 1 | 产品进货渠道是否合法，是否有相关资质证明材料。 |  |  |  |
| 2 | 是否使用无产品注册证书、无合格证明、过期、失效或者淘汰的医疗器械。 |  |  |  |
| 3 | 购进验收记录是否齐全，至少应包括：产品名称、型号规格、生产厂商、供货单位、产品数量、生产批号、灭菌批号（如有）、产品有效期、验收结论、验收人签名等。 |  |  |  |
| 4 | 植入性医疗器械的使用是否建立并保存可追溯的使用记录。 |  |  |  |
| 5 | 设备类医疗器械是否建立管理档案，定期校验、养护，并做记录。 |  |  |  |
| 6 | 医用超声仪器、物理治疗及康复设备、婴儿培养箱是否有注册证，养护、维修、运行情况是否记录，计量校验是否每年进行一次。 |  |  |  |
| 7 | 是否建立医疗器械不良事件监测管理制度，是否指定机构并配备专（兼）职人员承担医疗器械不良事件监测工作，是否按规定完成上报工作任务（要求三级医疗机构全年上报医疗器械不良事件报告50份，二级医疗机构上报30份）。 |  |  |  |
| 8 | 是否建立产品追溯制度。 |  |  |  |
| 9 | 是否使用无证体外诊断试剂。 |  |  |  |
| 10 | 医用分子筛制氧设备有无备案。 |  |  |  |
| 存在问题： |  |  |  |  |
| 检查结论： |  |  |  |  |
| 被检查单位负责人签名（盖章）： 日期： |  | 检查人员签名： 日期： |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |

公开方式：主动公开

| 抄送：局办公室，平安办，市局领导。 |  |
| --- | --- |
| 广州市食品药品监督管理局办公室 | 2014年4月4日印发 |